|  | Jászfényszaru Város Polgármestere Iktatószám: FSZ/3268/2020 Tárgy: nyári diákmunkához többletforrás Telefon: 57/520-101 biztosítása, tájékoztatás elfogadása. E-mail: onkormanyzat@jaszfenyszaru.hu Ügyintéző: Illés Péter |
| --- | --- |

Előterjesztés

/ A 2020. évi nyári önkormányzati diákmunkához többletforrás biztosításáról, a program végrehajtásáról szóló tájékoztatás elfogadásáról /

Tisztelt Képviselő-testület!

Önkormányzatunk a 2020. évi nyári diákmunkáról két határozatban döntött. A Járási Hivatal (továbbiakban JH) által 1.825.187 Ft-tal támogatott programhoz a 97/2020.(VI.24.) képviselő-testületi határozattal 210.000 Ft,
a saját programjához a 98/2020.(VI.24.) képviselő-testületi határozattal 2.500.000 Ft forrást biztosított az Önkormányzat.

A program két foglalkoztatási turnussal valósul meg, igazodva a JH támogatásához kapcsolódó kötöttségekhez (napi 6 órás munkaidő, két turnus, első turnus 3 hét, második turnus 4 hét), mely következtében az eredetileg napi 4 órára, turnusonként három hétre és összesen 30 főre tervezett önkormányzati foglalkoztatás a következők szerint módosult:

|  | turnus | a programok főbb adatai |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | létszámadatok |  | időszak | megjegyzés |
|  |  | Járási Hivatal | Önkormányzat |  |  |
| 1 | 1. turnus | 7 fő | 12 fő | 2020.07.06 – 2020.07.31. |  |
| 2 | 2. turnus | 7 fő | 13 fő | 2020.08.01 – 2020.08.31 |  |
| 3 | összesen | 14 fő | 25 fő |  |  |
| 4 | mindösszesen | 39 fő |  |  |  |

A program költségei:

- Saját program:	bér és járulékai	tervezett	2.200.000 Ft

felmerült	3.115.868 Ft	különbözet:	mínusz  915.868 Ft

egyéb költség	tervezett	   300.000 Ft

felmerült	   727.000 Ft	különbözet:	mínusz  427.000 Ft

- JH program:		bér-és járulékai	tervezett	1.825.187 Ft

felmerült	1.825.194 Ft	különbözet:	mínusz             7 Ft

egyéb költség	tervezett	   210.000 Ft

felemerült	              0 Ft	különbözet:	plusz     210.000 Ft

különbözet összesen: mínusz    1.132.875 Ft.

A programból hiányzó 1.132.875 Ft a város 2020. évi költségvetéséből biztosítható.

A program keretében elvégzett munkák bemutatása:

- a közparkokban lévő padok, asztalok javítása, festése,

- IV. BÉLA PARK „gyermekvár” felújítása, festése, SZENT JÓZSEF PARK padok- székek felújítása, festése,

- LEHEL-TÓ környezetének takarítása, ÖREGERDŐ újtelepítésű facsemetéinek kapálása,

- TÁJHÁZ, ORVOSI RENDELŐ, KISISKOLA, NAGYISKOLA, GILTLER-HÁZ, TEMPLOM, BUSZPÁLYAUDVAR, PAPP-KASTÉLY: pad-, asztal-, kerítésfestés, környezetrendezés, takarítás,

- Önkormányzati Hivatal adminisztrációjának támogatása, iratrendezés, levélhordás,

- MŰVÉSZTÁBOR, FÉNYTÁBOR programjaiban támogató közreműködés.

A foglakoztatás előkészítése és végrehajtása során együttműködtünk a GAMESZ munkatársaival, a szervezési és irányítói feladatokat Tóth Norbert, Csillik Zsoltné és Péter Zsuzsanna, az adminisztrációs feladatokat pedig Duruczné Török Zsuzsanna látta el.

A program szervezettsége, hasznossága megfelelt az elvárásoknak, összességében minden eddiginél jobban minősíthető, melynek eredményeként a fentebb felsorolt, elvégzett munkák során több mint hatvan köztéri pad újult meg, „évtizedes” hiány szűnt meg kerítések festésével, és nagy hangsúlyt kapott a csapatépítés, a közösségépítés is.

A programról készült rövid videó a következő helyen található: https://youtu.be/iPOU5vLP2fk

Kérem a Képviselő-testületet a beterjesztett határozati javaslat elfogadásra!

Határozati javaslat:

………………/2020. (IX.23.) Képviselő-testületi határozat

A 2020. évi nyári önkormányzati diákmunkához többletforrás biztosítására, a program végrehajtásáról szóló tájékoztatás elfogadására

Jászfényszaru Város Önkormányzata a 2020. évi nyári önkormányzati diákmunka programhoz 1.132.875 Ft többletforrást biztosít, így a programba bevont 39 fő foglalkoztatása 5.668.062 Ft-ból valósult meg, amelyből saját forrás 3.842.875 Ft, támogatás 1.825.187 Ft.

A Képviselő-testület a 2020. évi nyári diákmunkáról szóló tájékoztatást elfogadja.

Határidő:	azonnal

Felelős:		Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester

Dr. Voller Erika jegyző

Tamus Mária osztályvezető

Illés Péter irodavezető

Végrehajtásért felelős: Illés Péter irodavezető

Jászfényszaru, 2020. szeptember 16.

Tisztelettel:

Győriné dr. Czeglédi Márta

polgármester